## 文化与传播学院毕业实习工作安排时间表（2018届）

根据学校相关文件精神，并结合我院的实际情况，特对我院2018届毕业生的毕业实习工作进行安排如下表：

| 日 期 | 工 作 任 务 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 2017年6月1日前 | 编制毕业实习工作方案；制订专业实习大纲及专业实习计划、实习指导书、毕业实习成绩考核办法。安排好实习指导老师； | 院系、教研室负责 |
| 2017年6月9日前 | 毕业实习动员会 | 教研室、班级 |
| 2017年6月30日前 | 领取《专业实习手册》并发放 | 班级负责 |
| 2017年9月10日前 | 收齐《自主实习申请表》、《实习安全保障协议》、《实习单位接收函》，填写《学生实习安排表》 | 班级负责。注意按照学号顺序理好，并附名单表。 |
| 2017年9月13日前 | 确定自主实习和统一实习的学生名单；审核学生实习申请材料；填写各专业《实习审批表》；与集中实习单位对接并分派实习生前往实习。 | 教研室、实习指导老师负责 |
| 2017年9月15日至2018年3月13日 | 毕业生前往实习单位毕业实习 | 期间要与毕业生及实习单位保持联系，并有实习巡查 |
| 2018年3月13日至2018年3月25日 | 实习结束，学生返校做好毕业实习总结，完成各项实习材料 | 实习材料主要有：《专业实习手册》、《实习成绩鉴定表》（原件、复印件各一份）、实习照片等材料。 |
| 2018年4月1日前 | 各班收齐《专业实习手册》、《实习成绩鉴定表》（原件、复印件各一份）、实习照片 | 班级负责。注意按照学号顺序理好，并附名单表。 |
| 2018年4月15日前 | 完成毕业实习考核；填《实习成绩统计表》 优秀实习生另交实习手册复印件等材料 | 实习指导老师、教研室 |
| 2018年4月20日前 | 各专业完成毕业实习工作小结 | 教研室 |
| 2018年4月30日前 | 全部实习档案材料归总上交存档 | 教研室、班级 |
| 2018年5月7日前 | 实习材料交教务处 | 院系 |

文化与传播学院

2017年5月30日